ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Υπηρεσία «Βέλτιστες πρακτικές δασικής διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων ειδών δρυοκολαπτών της ΖΕΠ GR2410002»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διερεύνηση της σχέσης της χωρικής κατανομής των δρυοκολαπτών με τα χαρακτηριστικά του δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.

Πιο αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Σχεδιασμός περιοχών μελέτης και συλλογή δεδομένων χωρικής κατανομής της αφθονίας των δρυοκολαπτών που έχουν προταθεί σαν είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.

- Καταγραφή των χαρακτηριστικών του δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στις περιοχής μελέτης, με έμφαση στη δομή του ελατοδάσους και τη διαθεσιμότητα νεκρής ξυλώδους βιομάζας.

- Εκτίμηση της συσχέτισης της δασικής διαχείρισης με την χωρική κατανομή της αφθονίας των ειδών δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.

- Διατύπωση προτάσεων διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ GR2410002.

- Συγγραφή συνοπτικού οδηγού για την οικολογία των δρυοκολαπτών, με έμφαση στην περίπτωση του Παρνασσού, ως βασικό υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμβασης – Παραδοτέα:

Φάση Α’: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/01/2022. Πληρωμή του 25% του συμβατικού τιμήματος.

Παραδοτέα Φάσης Α’:

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποδελτίωση των μελετών για την κατάσταση του δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Παρνασσό και των ρυθμιστικών  διατάξεων δασικής διαχείρισης.

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την οικολογία των υπό μελέτη ειδών δρυοκολαπτών, κυρίως ως προς τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητα του ενδιαιτήματος τροφοληψίας και αναπαραγωγής τους.

- Διαμόρφωση μεθοδολογίας, σχεδιασμός περιοχών μελέτης, οργάνωση των εργασιών πεδίου και ανάπτυξη των πρωτόκολλων συλλογής δεδομένων πεδίου για την αφθονία των δρυοκολαπτών και την καταγραφή των χαρακτηριστικών του ελατοδάσους.

Φάση Β’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και μέχρι τις 30/11/2022. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος.

Παραδοτέα Φάσης Β’:

- Συλλογή δεδομένων πεδίου για τη χωρική κατανομή των δρυοκολαπτών στις περιοχές μελέτης.

- Συλλογή δεδομένων πεδίου για τα χαρακτηριστικά του ελατοδάσους στις περιοχές μελέτης. Συλλογή πυρήνων ξύλου για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της δομής και της ανάπτυξης του ελατοδάσους.

Φάση Γ’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ και μέχρι τις 31/10/2023. Πληρωμή του 25% του συμβατικού τιμήματος.

Παραδοτέα Φάσης Γ’:

- Συλλογή δεδομένων πεδίου για τη χωρική κατανομή των δρυοκολαπτών στις περιοχές μελέτης.

- Συλλογή δεδομένων πεδίου για τα χαρακτηριστικά του ελατοδάσους στις περιοχές μελέτης. Συλλογή πυρήνων ξύλου για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της δομής και της ανάπτυξης του ελατοδάσους.

- Εκτίμηση της συσχέτισης της δασικής διαχείρισης με την χωρική κατανομή της αφθονίας των ειδών δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.

- Διατύπωση προτάσεων διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των δρυοκολαπτών στη ΖΕΠ Όρος Παρνασσός GR2410002.

- Παράδοση συνοπτικού οδηγού για την οικολογία των δρυοκολαπτών, με έμφαση στην περίπτωση του Παρνασσού, ως βασικό υλικό περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Η μετακίνηση του Αναδόχου εντός της Π.Ε. του Φ.Δ., δύναται να γίνεται με υπηρεσιακό όχημα του Φ.Δ.